## Projeto
project_code | template_version
DEMO-PMO-001 | project-import-v1
Note on A1: Identificador guard contra erro de alvo; deve coincidir com o projeto selecionado no sistema.
Note on B1: Marcador de formato. Não altere: deve ser project-import-v1.
Note on A2: Identificador guard contra erro de alvo; deve coincidir com o projeto selecionado no sistema.
Note on B2: Marcador de formato. Não altere: deve ser project-import-v1.

## Marcos
external_key | title | description | planned_start_date | planned_due_date | forecast_start_date | forecast_due_date | actual_date | status | owner_email | progress_percent
M-001 | Iniciação concluída | Termo de abertura e escopo inicial aprovados. | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | completed | ana.silva@example.invalid | 100
M-002 | Desenho da solução | Arquitetura e fluxos funcionais em validação. | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 2026-06-16 | 2026-08-07 |  | in_progress | bruno.lima@example.invalid | 75
M-003 | Piloto operacional | Executar piloto e registrar aprendizados. | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 2026-08-10 | 2026-09-18 |  | planned | carla.souza@example.invalid | 0
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on E1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on F1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on G1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on H1: Data real no formato texto ISO YYYY-MM-DD; necessária quando o marco está completed.
Note on I1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on J1: E-mail de usuário que já seja membro ativo da mesma empresa e tenha acesso ao projeto. No exemplo, endereços .invalid são fictícios; substitua antes de importar.
Note on K1: Número de 0 a 100. Não inserir o símbolo %.

## Entregas
external_key | title | description | due_date | status | acceptance_status | delivered_at | accepted_at | owner_email
DEL-001 | Termo de abertura | Escopo, objetivos, premissas e responsáveis. | 2026-06-12 | delivered | accepted | 2026-06-12T16:00:00Z | 2026-06-15T10:30:00Z | ana.silva@example.invalid
DEL-002 | Desenho funcional v1 | Fluxos principais e regras operacionais. | 2026-08-07 | in_progress | pending |  |  | bruno.lima@example.invalid
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on E1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on F1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on G1: Timestamp de negócio UTC ISO-8601, por exemplo 2026-08-08T13:00:00Z.
Note on H1: Timestamp de negócio UTC ISO-8601, requerido quando acceptance_status=accepted.
Note on I1: E-mail de usuário que já seja membro ativo da mesma empresa e tenha acesso ao projeto. No exemplo, endereços .invalid são fictícios; substitua antes de importar.

## Riscos
external_key | title | description | cause | consequence | category | probability | impact | status | trend | owner_email | due_date | mitigation | contingency
R-001 | Atraso na integração | A disponibilidade tardia do ambiente pode deslocar o piloto. | Acesso ao ambiente ainda depende do fornecedor. | Atraso no teste integrado e na data do piloto. | technical | 4 | 4 | treating | worsening | bruno.lima@example.invalid | 2026-08-14 | Realizar teste de conectividade antecipado e acompanhar pendências semanalmente. | Executar piloto com massa de dados simulada enquanto o ambiente é liberado.
R-002 | Baixa adesão dos usuários | Parte dos usuários pode não adotar o novo fluxo. | Treinamento e comunicação ainda em preparação. | Retrabalho e menor qualidade dos dados do projeto. | resource | 3 | 3 | monitoring | stable | carla.souza@example.invalid | 2026-08-28 | Preparar treinamento curto e nomear pontos focais. | Realizar sessões assistidas adicionais após o piloto.
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on E1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on F1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on G1: Inteiro de 1 a 5.
Note on H1: Inteiro de 1 a 5 para riscos; em outras abas descreva o impacto em texto.
Note on I1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on J1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on K1: E-mail de usuário que já seja membro ativo da mesma empresa e tenha acesso ao projeto. No exemplo, endereços .invalid são fictícios; substitua antes de importar.
Note on L1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on M1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on N1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.

## Issues
external_key | title | description | root_cause | impact | priority | blocker | status | owner_email | due_date | resolved_at | resolution
ISS-001 | Divergência na carga inicial | Alguns campos do arquivo piloto não correspondem ao catálogo atual. | Planilha de origem usa nomes diferentes para dois campos. | Necessidade de corrigir mapeamento antes da validação final. | high | FALSE | analyzing | ana.silva@example.invalid | 2026-07-10
ISS-002 | Acesso ao ambiente pendente | A conta de serviço ainda não foi habilitada. | Solicitação ao fornecedor aguarda aprovação. | Bloqueia o teste integrado da dependência externa. | critical | TRUE | blocked | bruno.lima@example.invalid | 2026-07-15
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on E1: Inteiro de 1 a 5 para riscos; em outras abas descreva o impacto em texto.
Note on F1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on G1: Booleano: TRUE ou FALSE.
Note on H1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on I1: E-mail de usuário que já seja membro ativo da mesma empresa e tenha acesso ao projeto. No exemplo, endereços .invalid são fictícios; substitua antes de importar.
Note on J1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on K1: Timestamp de negócio UTC ISO-8601, requerido para status resolved/closed.
Note on L1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.

## Acoes
external_key | title | description | source_type | source_external_key | owner_email | due_date | priority | status | progress_percent | actual_completed_at | completion_outcome | cancellation_reason
ACT-001 | Confirmar acesso ao ambiente | Obter credenciais de teste e executar conexão. | risk | R-001 | bruno.lima@example.invalid | 2026-07-10 | high | in_progress | 60
ACT-002 | Corrigir mapeamento da carga | Alinhar nomes de coluna e validar o arquivo de origem. | issue | ISS-001 | ana.silva@example.invalid | 2026-07-08 | medium | not_started | 0
ACT-003 | Preparar treinamento do piloto | Criar roteiro rápido e agendar sessões com pontos focais. |  |  | carla.souza@example.invalid | 2026-08-21 | medium | in_progress | 25
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on E1: Chave externa da linha de origem; deixe vazio quando a entidade não tiver origem.
Note on F1: E-mail de usuário que já seja membro ativo da mesma empresa e tenha acesso ao projeto. No exemplo, endereços .invalid são fictícios; substitua antes de importar.
Note on G1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on H1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on I1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on J1: Número de 0 a 100. Não inserir o símbolo %.
Note on K1: Timestamp de negócio UTC ISO-8601, requerido para status completed.
Note on L1: Resultado/evidência resumida requerido quando a ação é concluída.
Note on M1: Motivo obrigatório quando status=cancelled.

## Decisoes
external_key | title | description | decision_maker_email | due_date | status | decided_at | outcome
DEC-001 | Aprovar escopo do piloto | Confirmar os dois fluxos que entram no piloto inicial. | ana.silva@example.invalid | 2026-06-10 | approved | 2026-06-10T15:00:00Z | Aprovar os fluxos de cadastro e acompanhamento do projeto.
DEC-002 | Definir janela de treinamento | Selecionar janela de treinamento dos usuários piloto. | carla.souza@example.invalid | 2026-08-14 | pending
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on D1: E-mail de usuário membro ativo e autorizado no projeto. Endereços .invalid do exemplo são fictícios.
Note on E1: Data no formato texto ISO YYYY-MM-DD.
Note on F1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on G1: Timestamp de negócio UTC ISO-8601, requerido para decisão final.
Note on H1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.

## Dependencias
external_key | source_type | source_external_key | target_type | target_external_key | dependency_type | status | lag_days
DEP-001 | milestone | M-001 | milestone | M-002 | finish_to_start | active | 0
DEP-002 | milestone | M-002 | deliverable | DEL-002 | finish_to_start | active | 0
Note on A1: Obrigatório e único nesta aba/projeto. Use uma chave curta e estável; referências entre abas usam esta chave.
Note on B1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on C1: Chave externa da linha de origem; deixe vazio quando a entidade não tiver origem.
Note on D1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on E1: Chave externa da linha alvo na aba correspondente.
Note on F1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on G1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.
Note on H1: Campo definido pelo contrato project-import-v1. Tipo e regras: consulte project-import-template-v1.md.